- 化合物基本信息

1.1化合物数量：43个。

1.2化合物类型：小分子化合物。

1.3单个化合物交付量：不少于10 mg。

1.4纯度要求：目标化合物纯度不低于95%。

2、交付物要求

2.1化合物样品

    - 43个新合成的小分子化合物，每个化合物不少于10 mg，纯度不低于95%。

    - 每个样品瓶贴标签，标注：化合物编号/名称、净重、毛重、纯度、制备日期、储存条件

    - 对易氧化、易潮解、光敏化合物，标注储存条件并做好防潮避光包装

2.2交付指标

2.2.1目标化合物的质量要求：纯度至少达到95％（经HPLC和H-NMR鉴定）。

2.2.2目标化合物的鉴定方法：使用1H-NMR、13C-NMR（当¹H-NMR、LC-MS不足以确证目标分子结构时需补充）、分析型HPLC和LC-MS进行测量。

1H NMR.

LC/MS：色谱采集总运行时间不少于2 min.

HPLC UV：检测波长214 nm and 254 nm.

2.2.3目标化合物的数据报告：应在交付目标化合物时一并交付最终的分析数据报告，分析数据报告符合美国化学学会（ACS）的指南。

2.2.4目标化合物重量精度约定：样品净重为去除瓶身、瓶盖、衬垫等全部包装物料后的化合物纯2.3合成与分析报告（电子版）

2.3.1合成报告：提供电子版详细合成步骤总结资料，包含目标结构式、确定的合成路线、各步投料量、反应溶剂、反应温度、反应时长、后处理操作、纯化手段、每步粗品及纯品收率；收率计算过程可复核，关键实验记录信息完整，信息应足以复现该化合物的完整制备流程。

2.3.2分析报告：出具每个化合物 COA 检验报告（含化合物编号、结构式、样品重量、外观、HPLC 纯度、MS、¹H-NMR 等结果）。

2.3.3 HPLC 纯度：纯度采用面积归一化法计算，结果保留两位小数；面积归一化法适用于在214nm、254nm有紫外吸收组分；如存在无紫外吸收杂质，投标人需主动说明并提供辅助佐证数据。

2.3.4 MS 质谱：给出目标分子离子峰，确认实测分子量与理论分子量匹配；注明检测模式。

2.3.5 ¹H‑NMR 核磁：需附上原始谱图（FID文件）及处理后的PDF谱图；HPLC、LC-MS同步交付仪器原始采集文件，原始文件不可篡改，可使用对应仪器软件打开。

3、交付周期

3.1自合同签订之日起，投标人在90 日内完成全部 43 个化合物合成，并将样品运送至招标人指定地点。

3.2投标人在预判存在化合物合成困难时，应在发现风险后15日内书面告知招标人，说明预计延期及备选方案，经招标人书面确认后方可调整交付计划；逾期告知视为投标人违约，投标人不得无故拖延交付周期。

3.3经招标人书面同意，投标人可分批交付合格化合物，未完成部分继续推进，总期限不超过双方确认后的期限。

- 质量保证与验收

4.1投标人需确保所有合成化合物的纯度、结构及数量均符合本技术要求。

4.2招标人在收到交付物后15个工作日内进行验收，核对样品重量、纯度、结构及报告资料。

4.3若纯度、结构、数量不符合要求（如纯度低于 95%、结构确证不符、样品量不足 10 mg），投标人需在收到异议后30日内免费重新合成、补充或纯化，直至全部达标，重新合成后同步更新全套报告与图谱。多次返工仍不合格，投标人有权对该部分化合物扣款或取消该子项订单。

5、其他要求

5.1样品运输：所有化合物样品需采用符合化学品运输规范的包装方式，确保运输过程中样品稳定、不泄漏。

5.2数据真实性：投标人承诺所有谱图、实验数据为实测原始数据，严禁伪造图谱与实验记录。

5.3样品留存：未经招标人书面许可，投标人不得留存本项目合成的化合物样品。

5.4知识产权与保密：本项目合成的所有化合物实体、结构式、合成路线、原始谱图、COA、实验记录等全部成果知识产权归招标人所有。投标人承担保密义务，未经招标人书面许可，不得将本项目化合物、数据、合成工艺用于任何第三方项目、论文发表、专利申请。